# בינה לחיים - 360 למשפחה

## הצעת פרויקט לקול קורא AI 2.0 - מסלול פרויקטים גדולים

המוסד לביטוח לאומי - אגף נכות ושיקום | יולי 2025

## 1. המשרד/היחידה המגישה

המוסד לביטוח לאומי - אגף נכות ושיקום
גופים שותפים: מערך הדיגיטל הלאומי

## 2. תיאור הבעיה העסקית

### 2.1 האתגר המערכתי המתועד

166,000ילדים עם מוגבלות ו-480,000 האם רלוונטי? בני משפחותיהם מתמודדים עם מערכת זכויות מפוצלת ומורכבת:

המפה המוסדית הנוכחית:

- ביטוח לאומי: קצבאות ילד נכה, גמלאות (2.1 מיליארד ₪ שנתי)

- משרד החינוך: סל שילוב, חינוך מיוחד, סייעות

- משרד הבריאות: טיפולים, ציוד רפואי, שיקום

- רשויות מקומיות: הנחות ארנונה, שירותי רווחה

- משרד הרווחה: עובדים סוציאליים, תמיכות נוספות

### 2.2 הנתונים הקריטיים ממחקר הכנסת (2022)

פיצול ואי-יעילות:

- משפחה ממוצעת פונה ל-4-6 גופים שונים

- 60+ 73 יום טיפול ימים זמן ממוצע להחלטת זכאות במקרים מורכבים

- 40% נטישת תהליכים בשל מורכבות מערכתית

אי-מיצוי זכויות נרחב:

- 50-70% מהזכויות אינן ממומשות בפועל (מחקר הכנסת, 2022)

- דוגמה מתועדת: 1,900 הורים שלא ניצלו זכותם ל-2 נקודות זיכוי במס (2015-2017)

- 2-5 מיליארד ₪ ערך זכויות לא ממומשות שנתית

חסמי נגישות ושפה:

- משפחות דוברות ערבית, רוסית, אמהרית בקושי מיוחד

- 70% מהמשפחות מדווחות על קושי ניווט במערכת

- פערים דיגיטליים מעמיקים את אי-השוויון

### 2.3 השפעת המלחמה - נתוני מציאות

מלחמת "חרבות ברזל" חשפה הן חולשות והן פוטנציאל:

- 25% עלייה בפניות למוקדי הביטוח הלאומי

- מחסור בכוח אדם והצורך בפתרונות טכנולוגיים

- הוכחת יכולת המערכת להתגייס ולהתאים עצמה במהירות

## 3. תיאור הפרויקט המוצע

### 3.1 החזון האסטרטגי

מהפכה באסטרטגיית הביטוח הלאומי: מקצבאות למענה הוליסטי לאדם

להפוך את מדינת ישראל ממערכת בירוקרטית מפוצלת למערכת חכמה ומקושרת, המניחה את האדם ומשפחתו במרכז, ופועלת באופן פרואקטיבי, פשוט ונגיש - לכל שלב חיים ולכל מגזר.

### 3.2 הפתרון: עוזר אישי-לאומי חכם

מודל היברידי פורץ דרך: שילוב Conversational AI רב-לשוני עם ליווי אנושי מקצועי ברמת "360 למשפחה"

הארכיטקטורה האסטרטגית: המשפחה במרכז, מוקפת בעוזר AI אישי רב-לשוני הזמין 24/7 באופן פרואקטיבי. המערכת מספקת מענה הוליסטי 360 מעלות בכל התחומים: בריאות, חינוך, קהילה, כלכלה, רווחה ותעסוקה. שכבת ליווי אנושי מקצועית ורגישה פועלת כרשת ביטחון.

ברצננו להקל על הבירוקרטיה שמלווה את הורה הילד מרגע קבלת אישור החלטה בנוגע לילדו מול הרשות המקומית. במצב הקיים הורה לילד נכה מרגע הקבלה צריך לפנות ל- 4 מחלקות שונות בעירייה (עיריית ירושלים) הדבר כרוך במילוי של טפסים.

להלן פירוט 4 המחלוקות השונות בעירייה:

- מחלקת רווחה בעירייה : העוזר יציע טופס וקביעת תור לעובדת סוצייאלית

- מילוי טופס בקשה לשירותי רווחה וקביעת תור עם עובדת סוציאלית.

- מילוי טופס וס"ר.

- מחלקת ארנונה בעירייה: העוזר ימלא את טופס ההנחה .

- הנחה בארנונה  - מילוי טופס הנחה.

- מכתב החלטה של ביטוח לאומי.

- צילום ת"ז +ספח.

- חשבון ארנונה עדכני/אישור מגורים.

- מחלקת חינוך	העוזר ימלא את טופס הבקשה להסעה

- טופס בקשה להסעה.

- מכתב החלטה של ביטוח לאומי

- אבחון עדכני

- אישור רישום למוסד חינוכי.

- אגף התנועה/התחבורה – סימון חניה לנכה

  - טופס משרד התחבורה (16ב')

  - צילום תעודת זהות

  - רישיון רכב

### 3.3 המרכיבים הטכנולוגיים המתקדמים

ליבת AI רב-לשונית וחכמה:

- Conversational AI בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית

- זיהוי פרואקטיבי של זכויות על בסיס פרופיל משפחתי דינמי

- ניבוי צרכים עתידיים - זיהוי מעברי גיל, שינויי מצב

- מילוי טפסים אוטומטי ותזמון תהליכים חכם

שכבת ליווי אנושי מערכתית:

- מלווים מקצועיים רב-תחומיים (עובדי זכאות, עו"ס, יועצי שיקום)

- תיאום בין-גופי אקטיבי - ביטוח לאומי, רווחה, חינוך, בריאות

- ליווי רצוף לאורך זמן - לא רק פתרון נקודתי אלא התפתחות משפחתית

פלטפורמה רב-ערוצית ונגישה:

- אתר אינטרנט מותאם נגישות מלאה (WCAG 2.2)

- WhatsApp Business - 54% מהמבוגרים משתמשים

- מוקד קולי חכם עם AI Voice מתקדם

- אפליקציה סלולרית למעקב ועדכונים

### 3.4 תכולת הפיתוח - 18 חודשים

| שלב | תוכן | משך | יעדים |
| --- | --- | --- | --- |
| שלב 1: MVP ופיילוט ראשוני | פיתוח ליבת AI רב-לשונית עם מיקוד בעברית וערבית, אינטגרציה בסיסית עם מערכות ביטוח לאומי, פיילוט מבוקר עם 30 משפחות מאגף נכות ילד | חודשים 1-3 | 90%+ יציבות טכנית, משוב איכותי ראשוני |
| שלב 2: Pre-Pilot מורחב | שיפור המערכת בהתבסס על למידה, הרחבה ל-200 משפחות בפריסה גאוגרפית, תחילת אינטגרציה עם משרד החינוך והבריאות | חודשים 3-6 | 75%+ שביעות רצון, זיהוי מודל עסקי בר-קיימא |
| שלב 3: Pilot מלא | הפעלה מלאה של מענה הוליסטי 360, 1,500 משפחות בכל הארץ, מדידת ROI מלאה ואופטימיזציה | חודשים 6-12 | 50%+ שיפור במיצוי זכויות, ROI חיובי |
| שלב 4: Scale ארצי | פריסה ל-15,000 משפחות, הכנת מודלים לאבטלה ושיקום תעסוקתי, יסודות לפלטפורמת One-Gov | חודשים 12-18 | מודל מוכח לשכפול, תשתית לחדשנות נוספת |

## 4. למידה מהעולם - מודלים מוכחים

### 4.1 מקרי הצלחה בינלאומיים מתועדים

| מדינה/ארגון | פתרון | תוצאות | תובנה ליישום |
| --- | --- | --- | --- |
| פינלנד (KELA) | צ'אטבוט רב-לשוני מ-2017 | 3M אינטראקציות/שנה<br/>72% שירות דיגיטלי | יחס 80:20 AI:אנושי מיטבי |
| בריטניה (NHS) | Limbic AI לבריאות נפש | ↑30% בהפניות<br/>98.7% שביעות רצון | ממשק נגיש = אימוץ גבוה |
| הודו (Jugalbandi) | WhatsApp AI ב-10 שפות | 170+ תוכניות נגישות | רב-לשוניות מפחיתה פערים |
| אוהיו, ארה"ב | Medicaid אוטומציה | 7-10 ימים → יום אחד | אוטומציה דרמטית אפשרית |
| קנדה | CPP Disability Chat | שיפור ללא שינוי חקיקה | חדשנות במסגרת קיימת |

### 4.2 עקרונות הצלחה מוכחים

- שילוב AI + אנושי עולה על כל צד לבדו

- גישה פרואקטיבית (המערכת יוזמת) מגדילה מיצוי פי 2-3

- רב-לשוניות קריטית להפחתת פערים חברתיים

- רציפות בין ערוצים מונעת נטישה ומגבירה אמון

## 5. תחזית השפעה מבוססת מחקר עומק

### 5.1 השפעה צפויה על שיעור מיצוי הזכויות

מבוסס על נתוני מחקר בינלאומיים ונתוני ביטוח לאומי:

- ↑ 40-60% במיצוי זכויות בקרב אוכלוסיות פגיעות

- ↓ 30-50% בפניות חוזרות דרך מענה הוליסטי

- NPS ≥ +50 - מהפכה בחוויית האזרח

### 5.2 השפעה על יעילות תהליכים

חיסכון בזמן (נתונים מבוססי מחקר):

- תהליכים פשוטים: מימים לשעות (80-90% צמצום)

- תהליכים מורכבים: מ-60 ימים ל-20 ימים (67% צמצום)

- תיאום בין-גופי: ממועדים נפרדים לתהליך מתואם אחד

חיסכון כלכלי מפורט:

- 8-15 ₪ חיסכון ישיר לאינטראקציה (VoiceSpin Research)

- 15-25 ₪ עלות נציג אנושי מול ~0 ₪ בוט לפניות פשוטות

- 200-500 ₪ חיסכון כולל למקרה (כולל מניעת פניות חוזרות)

### 5.3 ROI מחושב ומודלים כלכליים

| תרחיש | משפחות/שנה | חיסכון/מקרה | חיסכון שנתי | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מינימלי | 5,000 | 200 ₪ | 1.0M ₪ | 28% |
| יעד ראשוני | 25,000 | 200 ₪ | 5.0M ₪ | 139% |
| הרחבה | 100,000 | 150 ₪ | 15.0M ₪ | 417% |

## 6. KPIs אסטרטגיים ומדידת השפעה

### 6.1 מדדי ביצוע מרכזיים לשנה ראשונה

| מדד אסטרטגי | בסיס נוכחי | יעד 12 חודשים | שיטת מדידה |
| --- | --- | --- | --- |
| מיצוי זכויות כולל | ~30% | ≥70% | דוחות NII + מעקב משפחות |
| זמן החלטת זכאות | 60 ימים | ≤20 ימים | SLA מערכות מתוקשבות |
| שביעות רצון (NPS) | לא נמדד | ≥+50 | סקרי משוב רבעוניים |
| נטישת תהליכים | ~40% | <10% | אנליטיקס דיגיטלי |
| פניות חוזרות | בסיס | -30% | נתוני CRM ומוקדים |
| מדד הוליסטיות | חדש | ≥3 שירותים/משפחה | מעקב רוחבי |

### 6.2 מערכת Traffic Light למעקב ובקרה

| שלב הפרויקט | מדד קריטי | 🟢 המשך | 🟡 בדיקה | 🔴 עצירה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP (3 חודשים) | יציבות טכנית | >95% | 90-95% | <90% |
| 6) Pre-Pilot חודשים( | שביעות רצון | >75% | 65-75% | <65% |
| ) Pilot 12 חודשים( | מיצוי זכויות | >50% | 40-50% | <40% |
| Scale (18 חודשים) | ROI כולל | >100% | 70-100% | <70% |

## 7. מודל כלכלי מפורט והשקעה אסטרטגית

### 7.1 מבנה תקציבי אסטרטגי

| רכיב השקעה | עלות (₪ אלפים) | % מתקציב | הצדקה אסטרטגית |
| --- | --- | --- | --- |
| פיתוח AI ותוכנה | 1,800 | 50% | ליבת החדשנות הטכנולוגית |
| אינטגרציות בין-מערכתיות | 600 | 17% | חיבור לאקו-סיסטם ממשלתי |
| תשתיות ענן ואבטחה | 400 | 11% | יסודות טכנולוגיים חזקים |
| UX, נגישות וקהילה | 200 | 6% | מיטוב חוויית משתמש |
| מחקר, הטמעה ומדידה | 600 | 17% | הערכה ולמידה מתמשכת |
| סה"כ השקעה אסטרטגית | 3,600 | 100% |  |

### 7.2 מימון ושותפויות

מבנה המימון המוצע:

- 50% קול-קורא AI 2.0: 1,800,000 ₪

- 25% ביטוח לאומי: 900,000 ₪

- 25% מערך הדיגיטל: 900,000 ₪

## 8. ניהול סיכונים אסטרטגיים

### 8.1 מטריצת סיכונים מערכתית

| סיכון אסטרטגי | סבירות | השפעה | אמצעי מיתון מתקדמים |
| --- | --- | --- | --- |
| עמידה בציפיות גבוהות | בינונית | גבוהה | הגדרת יעדים הדרגתיים + תקשורת שקופה |
| אתגרי אינטגרציה בין-משרדית | בינונית | גבוהה | MoU מוקדמים + צוות רב-ארגוני |
| סיכוני פרטיות ואבטחה | נמוכה | קריטית | DPIA מלא + ביקורת חיצונית |
| התנגדות פנימית לשינוי | בינונית | בינונית | מעורבות עובדים + הכשרות מותאמות |

### 8.2 הערכת השפעה על פרטיות (DPIA)

רכיבי ההגנה המתקדמים:

- עמידה מלאה בGDPR ובחוק הגנת הפרטיות הישראלי

- מינימיזציה של איסוף נתונים למינימום הדרוש

- הצפנה מתקדמת end-to-end לכל התקשורת

- מנגנוני ביקורת ופיקוח עצמאיים

## 9. תכנית הרחבה אסטרטגית

### 9.1 מודולים עתידיים (שנים 2-3)

שנה 2: אבטלה + שיקום תעסוקתי

- בריאות נפשית: ייעוץ התמודדות עם אובדן עבודה

- הכשרות מקצועיות: התאמה אישית לגיל ויכולות

- תמיכה קהילתית: חיבור לקבוצות תמיכה

- ליווי משפחתי: ייעוץ זוגי/משפחתי

שנה 3: אלמנות + סיעוד זקנים

- תמיכה רגשית: ליווי במשבר

- שירותי בית: תיאום סיעוד ועזרה

- קהילה תומכת: מניעת בדידות

- ליווי רפואי: ניהול תרופות ובריאות

שנה 4: One-Gov מלא

- כל אירועי החיים

- פלטפורמה לאומית מאוחדת

### 9.2 מודולים ללא שינוי רגולטורי

- שירותי אבטלה: דורשים רק התאמות במודלי AI

- שירותי שיקום: יכולים להיות מיושמים בזהירות רגולטורית

- חינוך מיוחד: הרחבה טבעית של המערכת הקיימת

## 10. בשלות טכנולוגית

### 10.1 בשלות הטכנולוגיה - מבוססת על דוגמאות מוכחות

הפרויקט מתבסס על:

- טכנולוגיות AI מוכחות כפי שיושמו ב-KELA פינלנד (מ-2017)

- מודלי Conversational AI שהוכחו ב-NHS בריטניה עם 98.7% שביעות רצון

- פלטפורמות WhatsApp Business כפי שמיושמות בהודו ל-170+ תוכניות ממשלתיות

- תשתית נימבוס הממשלתית הקיימת

### 10.2 מודל ההטמעה המדורגת

גישת סיכון מינימלי:

- התחלה עם 30 משפחות בפיילוט מבוקר

- הרחבה הדרגתית מבוססת תוצאות

- מעבר לפלטפורמה מלאה רק לאחר הוכחת יציבות

## 11. אישורים והתחייבויות נדרשות

### 11.1 מחויבות ניהולית בכירה (נדרש מסמך נפרד)

יש להכין נספח מחויבות מנכ"ל המוסד המגדיר:

- תמיכה ניהולית בכירה

- שותפות תקציבית (50% matching)

- הקצאת כוח אדם ייעודי

- תחזוקה רציפה לאחר השלמת הפיתוח

### 11.2 צוות ניהול הפרויקט (נדרש מינוי)

יש להגדיר ולמנות:

- מנהל/ת פרויקט בכיר/ה מהאגף

- מנהל/ת טכני/ת

- Product Owner

- נציגי יחידות עסקיות רלוונטיות

### 11.3 היתכנות משפטית (נדרש מסמך נפרד)

יש לקבל התייחסות הלשכה המשפטית למשרד להיבטים:

- הגנת פרטיות וGDPR

- נגישות ושוויון

- משפט מינהלי

- אתיקה בAI

## סיכום והמלצה- פרויקט "בינה לחיים - 360 למשפחה" מבוסס על מחקר עומק ודוגמאות מוכחות מהעולם. הפרויקט מציע פתרון מהפכני לבעיה לאומית משמעותית של אי-מיצוי זכויות.

הנתונים מדברים בעד עצמם:

- 166,000 ילדים ו-480,000 בני משפחה זקוקים לפתרון

- 50-70% מהזכויות אינן ממומשות כיום

- 2-5 מיליארד ₪ ערך זכויות שאובדות מדי שנה

- ROI צפוי של 139% בתרחיש בסיסי

הפרויקט מוכן להגשה עם השלמת המסמכים הנדרשים:

- נספח מחויבות מנכ"ל חתום

- מינוי צוות ניהול הפרויקט

- התייחסות משפטית מהלשכה המשפטית

בהשלמת הרכיבים הללו, הפרויקט יהיה מוכן להגשה מקצועית ומהימנה לקול קורא AI 2.0.

"היום לילדים עם מוגבלות, מחר לכל אדם בישראל - כי כל אדם זכאי למענה הוליסטי, לא רק לקצבה"

מסמך זה מבוסס על מחקר מקיף שבוצע עם מערך הדיגיטל הלאומי ועל בסיס למידה מדוגמאות מובילות בעולם