# בינה לחיים – 360 למשפחה

עוזר אישי-לאומי חכם למשפחות ילדים עם מוגבלות

מסמך ייזום אסטרטגי – גרסה 1.0

תאריך: 13.07.2025

# 1. תקציר מנהלים

בישראל כ‑164,000 ילדים עם מוגבלות וכ‑480,000 בני‑משפחה נדרשים לנווט בין ביטוח לאומי, בריאות, חינוך ורווחה. כ‑30% מהזכויות אינן ממומשות – בעיקר בשל מורכבות בירוקרטית, חסמי שפה ופערי מידע. המסמך מציע הקמת “בינה לחיים – 360 למשפחה”: עוזר אישי-לאומי חכם (Conversational AI רב‑לשוני) המשולב בליווי אנושי “יד מכוונת 360”. השירות יציע נקודת כניסה אחת, זמינה 24/7, לכל הזכויות והשירותים. החזון: מעבר משירות תגובתי למיצוי זכויות פרואקטיבי, ROI תפעולי ≤ 12 חודשים, ושיפור ניכר בחוויית האזרח (NPS ≥ +50).

# 2. הצדקה אסטרטגית ומחקר

• אי‑מיצוי זכויות: עד 70% בתכניות מסוימות; מחקר עומק מצביע על גידול של 40‑60% במיצוי כשנפרץ המחסום הדיגיטלי.

• יעילות: מערכות AI דומות קיצרו זמן החלטה מימים לשעות וחסכו 8‑15 $ לטיפול.

• מגמות גלובליות: Kela (פינלנד), NHS (בריטניה) ו‑Jugalbandi (הודו) מפעילות בוטים רב‑לשוניים עם ליווי אנושי.

• החלטת ממשלה 214 – “האדם במרכז” – מחייבת קפיצת מדרגה דיגיטלית.

• קול‑קורא AI 2.0 מממן 50 % – חלון הזדמנות למהלך לאומי.

# 3. הבשורה והערך (Value Proposition)

תמיכה אחת – כל הזכויות, כל השירותים, כל הסיוע למשפחה עם ילד עם מוגבלות – בשיחה אחת.

טבלת תועלת–עלות מרכזית:
• ↓ 30% פניות חוזרות למוקדים (חיסכון ≈ 0.6 מ׳ ₪/שנה).
• ↑ 17 נק׳ מיצוי זכויות.
• ↓ 25% משך החלטת זכאות.
• NPS ≥ +50.
• ROI ≤ 12 חודשים בתרחיש בסיס של 25,000 משפחות פעילה.

# 4. תיאור הפתרון

1. Conversational AI רב‑לשוני (עברית, ערבית, רוסית) – אתר, קו קולי, WhatsApp.
2. התראות זכאות פרואקטיביות והגשה אוטומטית.
3. ליווי אנושי “יד מכוונת 360” – הסלמה למומחה במקרים מורכבים.
4. יומן שירותים מאוחד ודשבורד משפחתי.
5. ארכיטקטורה מודולרית נשענת על ענן נימבוס, API Gateway ו‑Data Lake אינטגרטיבי.
6. התרחבות עתידית: אבטלה, שיקום, אלמנות, סיעוד – One‑Gov Life Events.

# 5. תכנית פעולה (18 חודשים)

**MVP (חוד׳ 1‑6):** בוט + מיצוי NII, דשבורד; פיילוט 30 משפחות.
**Pilot מורחב (חוד׳ 7‑12):** אינטגרציית חינוך/בריאות + יד מכוונת 360; 200 משפחות.
**Roll‑out (חוד׳ 13‑18):** השקה ארצית ל‑15 אלף משפחות והכנה למודולים נוספים.

# 6. מדדי הצלחה (KPIs)

• מיצוי זכויות: +25%.
• זמן טיפול ממוצע: ↓ 40%.
• NPS ≥ +50.
• ≥ 60% תיקים בליווי 360.
• עלות ממוצעת לפנייה: ↓ 30‑50%.
• דיוק חיזוי זכאות ≥ 95% (Completeness ≥ 90%).

# 7. תקציב ומימון

סה״כ 3.6 מ׳ ₪ (18 חודשים):
• פיתוח תוכנה: 1.8 מ׳ ₪
• אינטגרציות/API: 0.6 מ׳ ₪
• Data & DevOps: 0.4 מ׳ ₪
• UX + קהילה: 0.2 מ׳ ₪
• מדידה + Onboarding: 0.6 מ׳ ₪
**מקור מימון:** 50 % קול‑קורא AI 2.0 • 50 % Matching ביטוח לאומי

# 8. סיכונים ובקרות

• אינטגרציה בין‑משרדית – MoU תוך חודשיים.
• פרטיות קטינים – DPIA מלא, Zero‑Trust, Gate‑Consent דיגיטלי.
• אימוץ משתמשים – קמפיין, הדרכת מוקדנים, שותפות עמותות.
• עומסי ועדות – טריאג’ אוטומטי, רפואה דיגיטלית.
• אבטחת מידע – ISO 27001, SOC‑2, גיבוי ענן ממשלתי.

# 9. שותפויות ומבנה ניהול

ביטוח לאומי (Business Owner) • מערך הדיגיטל הלאומי (Tech Lead) • משרד הבריאות, החינוך והרווחה (Data & Services) • עמותות זכויות אנשים עם מוגבלות (Stakeholders) • מכון RISE (מחקר ומדידה). ועדת היגוי בין‑משרדית תתכנס חודשי; PMO יעודי ינהל ה‑Gantt.

# 10. החלטות נדרשות

1. אישור עקרוני למיזם והקצאת Matching 1.8 מ׳ ₪ (יולי 2025).
2. מינויים: Product‑Owner ו‑DPO לפרויקט (עד 1 אוג׳ 2025).
3. אישור הגשה למסלול “פרויקטים גדולים” קול‑קורא AI 2.0 (14 ספט׳ 2025).

## נספח – עיקרי ממצאי המחקר

• Conversational AI + ליווי אנושי מעלה מיצוי זכויות 40‑60%.
• דיוק חיזוי ≥ 95% דורש ≥ 90% שלמות דאטה.
• יחס אופטימלי 80:20 (בוט:אדם) משיג NPS +50.
• ROI תוך 12 חודשים בהיקף ≥ 25,000 משפחות.
• דוגמאות בינלאומיות: Kela, NHS, Jugalbandi – מוכיחות היתכנות.