# מיצוי זכויות 360° בילד נכה

הזדמנות להובלת שיפור מערכתי

## 🎯 סטטוס עכשווי

- המצב: 166,000 משפחות עם ילדים עם מוגבלות – 30-50% מהזכויות לא ממומשות (אלפי ₪/שנה למשפחה)

- החזון: ביטוח לאומי = מנוע מיצוי זכויות 360° לאזרח (לא רק קצבה – כל הזכויות)

- המצב הנוכחי: רצון וצורך עסקי

- הצורך היום: החלטה על מיקוד אחד ל-MVP+ הסכמה עקרונית להתקדם

## ✅ מה כבר עשינו

| נכס | סטטוס | קישור/פירוט |
| --- | --- | --- |
| מיפוי 20+ זכויות רשותיות ומשרדים לפי נזקקויות | ✅ עשינו מיפוי זכויות רחב לפי נזקקויות | מסמך ואקסל מיפוי (+המרה לג'יסונים). |
| מחשבון זכויות דיגיטלי | ✅ אב טיפוס לדוגמא | kid-rights-buddy.lovable.app |
| עוזר משפחתי חכם (GPT) | ✅ אב טיפוס לדוגמא | תמיכה מקצועית |
| עבודה מול הרשויות למיצוי זכויות אצלם | ✅ נעשתה עבודה ומיפוי | מערך הדיגיטל+משרד הפנים |

מסקנה: נבנה בסיס - צריך להחליט איך ממשיכים

## 🎯 3 אופציות למיקוד (לבחור אחת לפי היתכנות וערך)

### אופציה 1: סגירת מעגל מול רשויות

- מה זה: העברה וסגירה אוטומטית של אישור זכאות לרשויות - הרשות פותחת תיק/מעניקה הנחה ללא פנייה של המשפחה

- הערך: סגירת מעגל מלאה | אפס טרטור למשפחה | מימוש מיידי

מה נדרש:

- מחשוב: אינטגרציה עם 2 רשויות (API) + Consent דיגיטלי | 0.3 FTE

- עסק: MoU עם רשויות + תיאום יועמ"ש

- המערך: פיתוח אינטגרציה + ליווי מלא

משך: 4-6 חודשים | מורכבות: גבוהה | תלות: רשויות

### אופציה 2: מחשבון זכויות - "מה מגיע לך"

מה זה: פורטל פשוט: כניסה בת.ז. → רשימה מותאמת של זכויות → הנחיות + טפסים + כפתורי פעולה

הדוגמה שכבר עובדת: המחשבון שלנו מציג:

- 🟢 זכויות שאתה מקבל

- 🟠 זכאויות למבוטח- עם הנחיות מדויקות: "הנחת ארנונה 2,400 ₪ - 3 צעדים - טפסים - איש קשר"

- ⚪ זכויות לא רלוונטיות

- מה חסר: חיבור למערכות ביטוח לאומי

- הערך: שקיפות מלאה | הפחתת 20-30% פניות למוקדים | עצמאות

מה נדרש:

- מחשוב (בסיסי): קובץ CSV חודשי (ת.ז. + גיל + גמלה – ללא מידע רפואי) | 1 יום/חודש

- מחשוב (מתקדם): API פשוט לאימות

- עסק: אימות תוכן + הפצה

- המערך: שדרוג הפורטל הקיים

משך: 2-3 חודשים | מורכבות: נמוכה | תלות: אין

### אופציה 3: בוט סיוע מקצועי 🤖 התמיכה

- מה זה: עוזר דיגיטלי 24/7 במידע מקצועי (ותמיכה לא טיפולית): התהליך, הזכויות, ההכנה

- דוגמה: "הילד קיבל אבחנה, מה עכשיו?" - 5 צעדים + זכויות + מסמכים + לאן לפנות

- הערך: תמיכה 24/7 | הפחתת חרדה | העצמה

מה נדרש:

- מחשוב: גישה לבסיס ידע (תקנות, נהלים) | 0.2 FTE

- עסק: פיתוח תוכן מקצועי

- המערך: פיתוח/שדרוג בוט

משך: 3 חודשים | מורכבות: בינונית | תלות: אין

## ✅ ההחלטות הנדרשות היום

| החלטה | אפשרויות | מי מחליט |
| --- | --- | --- |
| 1. בחירת מיקוד | אופציה 1 / 2 / 3 | הסמנכ"לית + מנמ"ר |
| 2. הסכמה עקרונית | כן / לא / צריך עוד מידע | כולם |
| 3. מחויבות המערך | מה יכולים לתת? | המערך הדיגיטלי |
| 4. מחויבות המחשוב | מה מוכנים לתמוך? | מנמ"ר |
| 5. מחויבות העסק | מה לוקחים על עצמכם? | אגף נכות |

## 🚀 מה קורה אחרי החלטה

אם כן – תוך 7 ימים:

- פגישת עבודה טכנית: מנמ"ר + המערך + מנהל פרויקט

- פירוט מדויק של דרישות למיקוד הנבחר

- הגדרת אבני דרך ומשאבים

אם לא:

- סגירה מסודרת של התהליך

- תיעוד הלקחים

- שמירת הנכסים שבנינו (POC, מיפוי)

## 🎯 השאלה הנדרשת:

ממשיכים?

- ✅ כן → באיזו אופציה? מי מתחייב על מה?

- ⏸️ צריך עוד מידע → מה חסר? מתי נחליט?

- ❌ לא → תודה על הזמן, סוגרים מסודר

זו לא השקעה במחשוב – זו השקעה בשירות אמיתי לאזרח.